## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | ไม่เกิดขึ้นเลย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
ผลกระทบ (Impact) | น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของงบประมาณ | มากกว่าร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณ | มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของงบประมาณ | มากกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณ | มากกว่าร้อยละ 3 ของงบประมาณ
ลงชื่อ .....................................................................
( นางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ )
ตำแหน่ง……เจ้าหน้าที่พัสดุ………….
เบอร์โทรศัพท์ 086-2247458
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
จ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน | 1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | - | - | - | -
| 2 | การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 3 | ขออนุมัติราคากลาง | - |  |  | 0
| 4 | จัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน | - | - | - | -
| 5 | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือเครือญาติ | 1 | 3 | 3 | ต่ำ
| 6 | เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง | - | - | - | -
| 7 | จัดทำประกาศ และเอกสารประกวดราคา | - | - | - | -
| 8 | การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา | 3 | 4 | 12 | สูง
| 9 | ประกาศผู้ชนะ | - | - | - | -
| 10 | ทำสัญญา | - | - | - | -
| 11 | กระบวนการบริหารสัญญาและการตวรรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือแบบรูปรายการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายระยะเวลาของสัญญาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามระเบียบกำหด หรือตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา | 4 | 4 | 16 | สูง
| 12 | การควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง | 4 | 4 | 16 | สูง
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://www.wisdomking.or.th/th/page/fraudprevention
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง | คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | ปานกลาง | จัดอบรมเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย ในการปฎิบัติงาน | 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน โดยพิจารณาจากผู้ที่ทีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ | พ.ค. - ก.ย. 67 | - | สำนักอำนวยการ
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือเครือญาติ | ต่ำ | หน่วยงานมีความมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงินและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | หน่วยงานมีคู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | - | สำนักอำนวยการ
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา | สูง | - หน่วยงานมีการจัดอบรม หลักสูตร เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย ของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง | - จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม และนำมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่รายอื่น อบรมลักสูตร พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยากรโดยกรมบัญชีกลาง (Online) จำนวน 48 ราย | 243650 | 15360 | สำนักอำนวยการ
กระบวนการบริหารสัญญาและการตวรรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือแบบรูปรายการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายระยะเวลาของสัญญาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามระเบียบกำหด หรือตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา | สูง | - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง กับหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจรับพัสดุได้ถูกต้อง ตามรายละเอียดของ TOR | - หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย ของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย อบรมลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุให้โปร่งใส่และตรวจสอบได้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยากรโดยกรมบัญชีกลาง (Online) จำนวน 45 ราย | 1967-02-01 | 14780 | สำนักอำนวยการ
การควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง | สูง | - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานต้องมีการทบทวนตรวจสอบแบบรูปรายการและสัญญา ให้ชัดเจนในแต่ละงวด หากแบบรูปรายการใดตามสัญญาไม่ชัดเจน ให้ดำเนินการขอคำแนะนำปรึกษาผู้ออกแบบและดำเนินการให้ถูกต้อง | - ประชุม หารือผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานตามแบบในสัญญา | ตลอดระยะเวลาสัญญา | - | สำนักอำนวยการ
|  |  | - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีการรายงานความก้าวหน้าประจำวัน ,ประจำสัปดาห์ ,ประจำเดือน และรายงานปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ | - มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
1
Note on A10: ตัวอักษรสีแดง คือ ตัวอย่าง

## 4. แบบประมาณการงบประมาณ
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) | สำนักอำนวยการ | จ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน | 10200000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน |  | เข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | จ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 1 งาน | งานโครงการติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด (ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน ๑ งาน ที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการดังต่อไปนี้ - ติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมฉลุลายสีทอง กรอบเหล็กฉากสีดำ เสริมคร่าวเหล็กกล่อง ซึ่งรายละเอียดและข้อกำหนดการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการให้ได้ขนาดลักษณะรูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง ตามลักษณะวิชาช่างที่ดีในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ | 10200000 | 10200000

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ